Załącznik nr 3

UMOWA   NR ……… /KSS/2022 – ……..

W dniu …………..  2022 r. w Koninie pomiędzy:

Miastem Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP 6652899834, REGON 311019036 reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Konina – Piotra Korytkowskiego, z upoważnienia którego działa Zastępca Prezydenta Miasta Konina – Paweł Adamów zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………, ul. ……………………, NIP …………………, REGON ……………………….. reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot zamówienia

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę polegającą na opracowaniu „Plan Smart City – Konin” w ramach  projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, zgodnie z zapytaniem ofertowym (zasada konkurencyjności) zawierającym m. in. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

§ 2 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- Przedmiot umowy określony w §1 zostanie wykonany w terminie do dnia 
…………….. r.

- Etap prac:

  - Do 31 maja 2022 r. wykonanie diagnozy SWOT/TOWS, konsultacje społeczne.

  - Nie później niż do 31 sierpnia 2022 r. – wyznaczenie celów/kierunków i wizji na określenie głównych zadań, konsultacje społeczne, przygotowanie projektu opracowania.

  - Nie później niż do 30 września 2022 r. – przekazanie streszczeń, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji na temat Plan Smart City – Konin.

  - Nie później niż do 31 października 2022 r. – przekazanie ostatecznej wersji opracowania zaakceptowanej wcześniej przez Zamawiającego.

- Wyżej wymienione terminy w etapie prac mogą ulec zmiennie jedynie w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w §5 ust. 5.

§ 3
Wartość zamówienia

Wynagrodzenie stanowiące przedmiot umowy, zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy, wynosi ……………….. zł (netto) + ………………… zł (podatek VAT) = ………….………….. zł (brutto)

Słownie: …………………………………………..……… zł brutto.

§ 4
Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze - w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim potwierdzeniu wykonania prac protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego – zgodnie z §2 ust. 2 lit. a-d.

- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień przelewu środków z konta Zamawiającego na konto wskazane na fakturze Wykonawcy. Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy, powinien  znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685).

§ 5

  - W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi w formie elektronicznej rekomendowaną przez Wykonawcę metodologię prowadzenia prac wraz z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia (wzór harmonogramu – załącznik nr 1 do Umowy):

- Zasady prowadzenia prac.

- Harmonogram działań z podziałem na poszczególne etapy prac.

- Zasady organizacji warsztatów eksperckich i konsultacji społecznych.

- Zasady współpracy (w tym sposób wymiany informacji i kontaktów, organizacji spotkań) i inne kwestie organizacyjno-porządkowe.

- Opracowanie założeń działań informacyjno-promocyjnych dotyczących prac związanych z aktualizacją Planu Smart City - Konin.

  - Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do ww. harmonogramu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentów. Wykonawca dokona zmian w zakresie harmonogramu w terminie nie dłuższym niż 2 dni. W trakcie prac nad dokumentem ww. harmonogram na wniosek każdej ze stron umowy może ulec modyfikacji – modyfikacja wymaga zatwierdzenia zmian przez każdą ze stron w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania propozycji zmodyfikowanego dokumentu (zmiana ta nie wymaga zmiany umowy).

  - Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty:

- w trakcie odbiorów częściowych:

- w 5 egz. w wersji papierowej (pełen kolor),

- w wersji elektronicznej w formacie pdf (zewnętrzny nośnik elektroniczny, na którym będzie załączona również wersja edytowalna w pliku .doc/ .docx, dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznej za pomocą innych kanałów: e-mail, ftp, serwisy do przesyłania danych),

- dodatkowo w przypadku przekazania skorygowanych materiałów do oceny w terminie krótszym niż 7 dni roboczych, dopuszcza się zachowanie ww. terminu wyłącznie dla wersji elektronicznej, kolejno dosłanie wersji papierowej;

- po zakończeniu prac nad dokumentacją:

      - w 8 egz. w wersji papierowej (pełen kolor),

      - w 8 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf (zewnętrzny nośnik elektroniczny, na którym będzie załączona również wersja edytowalna w pliku .doc/ .docx oraz inne edytowalne pliki graficzne, schematy, tabele, wykresy, prezentacje, itp. w plikach typu .cdr,.svg, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx).

  - W trakcie odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego Zamawiający dokona oceny dokumentów, w szczególności pod kątem spójności i zgodności z przedmiotem umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do przekazanych dokumentów, w zakresie określonym w ust. 4, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag Zamawiającego i przekazania poprawionych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego.

  - Odbiór zmodyfikowanego dokumentu odbywa się na zasadach określonych i ust. 4-5.

  - Odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia, lub jego części, zgodnie z harmonogramem wskazanym w §2 ust. 2 niniejszej umowy, zostanie potwierdzony podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem odbioru „bez zastrzeżeń”. Podpisanie protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” następuje w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 5 lub dokonania przez Wykonawcę stosownych modyfikacji opracowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 6. Zgodnie z §4 ust. 1 niniejszej umowy jedynie podpisanie protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury.

  - Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał wyniki prowadzonych prac (do wglądu 
i na prośbę Zamawiającego). Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemną informację o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz udzielić wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym piśmie.

  - Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w toku prac uzasadnionych uwag i opinii Zamawiającego.

  - Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania wad, o którym mowa w ust. 5 nie wlicza się w termin realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy.

§ 6

Prawa i obowiązki stron

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  
z zasadami współczesnej wiedzy oraz przepisami obowiązującymi na dzień podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach występujących w trakcie realizacji umowy mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Za wady przedmiotu umowy wynikłe z winy Wykonawcy odpowiada on sam. Wykonawca w takim przypadku wniesie wszystkie poprawki na własny koszt 
w obustronnie ustalonym terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego 
o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON, adresu do korespondencji i adresu e-mail. Zmiany te nie wymagają aneksowania umowy.

§ 7

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie wolny od wad prawnych 
i fizycznych, które mogłyby spowodować jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu umowy czy jego części nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nie, jeżeli wiedział lub, jako profesjonalista, powinien był wiedzieć, że przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy lub jego część nie spełnia wymagań określonych w umowie lub obowiązujących przepisach prawa.

§ 8
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w części lub całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy – 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin usunięcia wad, łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary.

- Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie obciążeniowej noty księgowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kary umowne podlegają kumulacji, w szczególności kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad należą się, niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy.

§ 9
Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie wyniki prac i materiały wytworzone w trakcie realizacji umowy, mogące stanowić przedmiot praw autorskich, będą oryginalne i nie będą naruszać praw autorskich przysługujących osobom trzecim oraz, że przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne projektu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) w związku z wykonywaniem zamówienia.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do materiałów opracowanych i wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy (w tym w szczególności: analizy, wytyczne, protokoły, raporty, zestawienia, bazy danych, opisy, wzorce dokumentów, prezentacje itp. przygotowane w ramach umowy) na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

- W szczególności Zamawiający uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką (w tym drukarską czy cyfrową), modyfikowania, udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu oraz publicznego prezentowania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również poprzez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej, z zastrzeżeniem konieczności wskazania Wykonawcy jako twórcy.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy opracowań, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy (wersje elektroniczne wraz z nośnikami oraz wersje papierowe), o których mowa w §5 ust 3.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań stanowiących przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia określonego w §3.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, o której mowa w ust. 2. Zezwolenie niniejsze obejmuje w szczególności dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również wykorzystanie ich w części lub całości, rozporządzanie nimi oraz łączenie z innymi utworami.

- Przejście majątkowych praw autorskich do utworów oraz prawa zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów następuje każdorazowo z chwilą dostarczenia utworu Zamawiającemu.

- Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego, w ramach przysługującego wynagrodzenia, własności egzemplarza utworu (nośnika, na którym dostarczono dany utwór).

- Strony uzgadniają, że Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Zamawiającego może sporządzać obcojęzyczne wersje dokumentów stanowiących przedmiot umowy.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym w ust. 3 zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy należnym z tytułu wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo, a Zamawiający wyraża na to zgodę do wykorzystywania wyników prac zrealizowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy w prowadzonej przez siebie działalności. Używanie takie nie może naruszać interesów Zamawiającego.

- Wraz z odbiorem przedmiotu umowy przez Zamawiającego opracowanie staje się jego własnością i na Zamawiającego oraz jego ewentualnego następcę prawnego przechodzą w pełnym zakresie wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowania objętego przedmiotem umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy lub jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy;

- jeżeli Wykonawca, pomimo upomnień Zamawiającego, opóźnia realizację przedmiotu umowy i opóźnienie to trwa ponad 30 dni, w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia opóźnienia;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części prac;

- gdy przerwano realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o powyższym fakcie;

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy bądź sprzeczny z niniejszą umową oraz wskazaniami Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

§ 12

Zmiany w umowy

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych (tworzenie i zbieranie list obecności, danych o uczestnikach) jest Wykonawca. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie przez niego danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych; (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) oraz inne przepisy prawa obowiązujące przy opracowaniu przedmiotu umowy.

2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy 
NR ……… /KSS/2022 – …….. z dniu …………..  2022 r.

na opracowaniu „Plan Smart City – Konin” w ramach  projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa działania/zadania | Opis zakres czynności w ramach działania/zadania | Liczba i rodzaj wizyty (stacjonarny/online) | Termin realizacji zadania | Efekt realizacji zadania - tytuł raportu/dokumentu/protokołu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Samodzielnie można dodać wiersze

Załącznik nr 2 do umowy 
NR ……… /KSS/2022 – …….. z dniu …………..  2022 r.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół częściowego odbioru przedmiotu umowy (po zakończeniu realizacji prac wymienionych w § 1 ust 1 od pkt 1 do pkt 3 umowy nr ……………. z dnia …………. )

Protokół końcowy

sporządzony w dniu ……… 2022 r.

z odbioru wykonania przedmiotu umowy nr ………………. z dnia. ………………. tj.:

opracowanie „Plan Smart City – Konin” w ramach  projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”

- Przedmiot zamówienia dostarczono w dniu …………………..………..…

- Stwierdza się że:

- Usługa została wykonana „bez zastrzeżeń” zgodnie z ww. umową.

- Usługa nie została wykonana zgodnie z przedmiotem umowy. Zamawiający wnosi następujące uwagi w zakresie wykonania przedmiotu umowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Przedmiot umowy Zamawiający uznaje za odebrany, a należność za wykonane usługi zostanie wypłacona zgodnie z zapisami umowy.

- Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:  								Zamawiający: