# UMOWA  NR   ……………….. / GM / 2016 -

W  dniu …. lipca 2016  w Koninie pomiędzy:

Miastem Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin, nr NIP 6652899834, REGON 311019036, reprezentowanym przez  Prezydenta Miasta Konina z upoważnienia którego działa

…………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez

właściciela – …………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

zawarta została umowa o następującej treści:

# § 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać podziały nieruchomości położonych na terenie m. Konina oraz wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych, zgodnie Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Podziały nieruchomości:

- opracowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,

- opracowanie mapy projektu podziału nieruchomości i wykazów zmian gruntowych,

- sporządzenie wykazu synchronizacyjnego, w przypadku gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości,

- wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych na podstawie prawomocnej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,

- Wyznaczenie wraz ze stabilizacją punktów granicznych.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy kopie map zasadniczych niezbędnych do opracowania wstępnych projektów podziału nieruchomości. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca dostarczy we własnym zakresie           i na własny koszt.

# § 2.

Przedmiot zamówienia określony w § 1 wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z:

  - ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, ze zmianami),

  - ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520, ze zmianami),

  - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663),

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca  2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542),

  - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572),

# § 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według ceny podanej w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Ogólna wartość  przedmiotu umowy wynosi brutto ……….. zł. (słownie zł.: …………. 00/100), w tym podatek od towarów i usług VAT.

# § 4.

- Przedmiot umowy określony w § 1 wykonany będzie w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2016 r.

- Dodatkowo ustala się, że:

- w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże  Zamawiającemu wstępne projekty podziału, o których mowa w § 1 pkt 2.1).a),

- w terminie 60 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego prawomocnego postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekty podziału, o których mowa w § 1 pkt 2.1).b),

- w terminie 30 dni od dnia przekazania prawomocnej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię protokołu wyznaczenia                 i stabilizacji punktów granicznych, o których mowa w § 1 pkt 2.1).d),

- w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże  Zamawiającemu kopię protokołu wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych, o których mowa w § 1 pkt 2.2).

# § 5.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy, po jego zakończeniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru poszczególnych Zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz dodatkowo w podziale na Etapy w zakresie Zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1):

  - Etap I – opracowanie wstępnego projektu podziału,

  - Etap II – opracowanie mapy projektu podziału z wykazem zmian gruntowych,

  - Etap III – wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych,

po zgłoszeniu gotowości do odbioru, po ich zakończeniu,

- Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru po uprzednim zawiadomieniu o gotowości do odbioru tych prac przez Wykonawcę.

# § 6.

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane Zadanie lub jego Etap, zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, po przekazaniu go obustronnie podpisanym protokołem przyjęcia i dostarczeniu faktury.

- Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

# § 7

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia czynności odbioru wykonanych,          w ramach poszczególnych Zadań i ich Etapów, podziałów nieruchomości oraz wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych przed upływem terminu zakończenia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za każde opracowane Zadanie lub każdy Etap Zadania, przed upływem terminu zakończenia umowy, po przekazaniu ich obustronnie podpisanym protokołem odbioru i dostarczeniu faktury.

# § 8.

- Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek działania innych organów administracji o czas wynikający z działania tych organów, jednak nie dłużej niż czas trwania przekroczenia terminów.

- Zmiany umowy muszą być akceptowane przez obie strony w formie pisemnej.

# § 9.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto każdego Zadania - części umowy, jednak nie więcej niż 60 % tegoż wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki:

  - w opracowaniu wstępnych projektów podziału nieruchomości, o których mowa w § 1  pkt. 2.1).a), liczony zgodnie z § 4 pkt 2a),

  - w opracowaniu map projektów podziału nieruchomości i wykazów zmian gruntowych, o których mowa w § 1 pkt. 2.1).b), liczony zgodnie z § 4 pkt 2b),

  - w wyznaczeniu wraz ze stabilizacją punktów granicznych, o których mowa w § 1 pkt. 2.1).d), liczony zgodnie z § 4 pkt 2d),

  - w wyznaczeniu wraz ze stabilizacją punktów granicznych, o których mowa w § 1 pkt 2.2),. liczony zgodnie z § 4 pkt 2c)

- Zamawiający potrąci naliczoną karę umowną bezpośrednio z przedstawionej przez Wykonawcę faktury.

- W razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.

- Stronom służy prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

# § 10.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, opóźnia realizację przedmiotu umowy i opóźnienie trwa ponad 30 dni. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia opóźnienia;

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części prac.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie i wskazywać termin rozwiązania umowy.

# § 11.

W razie niewykonania przez Wykonawcę z jego winy przedmiotu umowy w całości lub          w części zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia brutto - odpowiednio od całości lub części umowy

# § 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony podają do rozstrzygnięcia przez właściwe sądy.

# § 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:		                  	WYKONAWCA: