## WPI 15-20
Załącznik 1 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2016-2021
[5 empty] | nakłady do poniesienia w latach 2016-2021 |  |  | nakłady poniesione do końca 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021
[9 empty] | budżet | inne* | budżet | inne* | budżet | inne* | budżet | inne* | budżet | inne* | budżet | inne*
Lp. | Symb. | Zadanie inwestycyjne | Realizacja | Wartość inwestycji (tys. zł) | ogółem | budżet miasta | pozabudżetowe źródła finansowania*
1 | PWiK 2 | Skonsolidowane inwestycje kanalizacyjne na terenie miasta Konina | 16-21 | 61628 | 61192 | 0 | 61192 | 436 |  | 6157 |  | 16867 |  | 14952 |  | 12316 |  | 6350 |  | 4550
2 | DR 13 | Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej | 16-19 | 400000 | 400000 | 60000 | 340000 | 0 | 3000 | 17000 | 12000 | 68000 | 22500 | 127500 | 22500 | 127500
3 | SL 5 | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Koninie - likwidacja ogrzewania piecowego | 16-20 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 400 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2200 |  | 1000
4 | SL 2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych | 16-17 | 2660 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | 160 |  | 2500
5 | PWiK 1 | Skonsolidowane inwestycje wodne na terenie miasta Konina | 16-21 | 12205 | 12205 | 0 | 12205 | 0 |  | 1370 |  | 3820 |  | 3500 |  | 2000 |  | 1000 |  | 500
6 | GEO 2 | Wykonanie drugiego odwiertu wód geotermalnych | 16-17 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 7500 |  | 7500
7 | DR 45 | Przebudowa ul. Przemysłowej oraz ul. Ślesińskiej | 17-19 | 66150 | 66150 | 39890 | 26260 | 0 |  |  | 500 |  | 15150 | 10100 | 24240 | 16160
8 | DR 43 | Budowa łącznika pomiędzy ulicami Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska w Koninie z realizacją projektu obwodnicy północno - zachodniej | 16-18 | 37020 | 37020 | 37020 | 0 | 0 | 660 |  | 18180 |  | 18180
9 | DR 7 | Przebudowa skrzyżowania ulic Kolska - Europejska w Koninie | 16-17 | 52300 | 52300 | 31380 | 20920 | 0 | 12000 | 8000 | 19380 | 12920
10 | WI 3 | Budowa Parku Przemsłowo - Technologicznego Aglomeracji Konińskiej | 15-20 | 30000 | 29920 | 29920 | 0 | 80 | 1000 |  | 3920 |  | 15000 |  | 5000 |  | 5000
11 | WO 6 | Budowa, modernizacja i zagospodarowanie przyszkolnych otwartych obiektów sportowych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 4, Gimnazjach Nr 1,7, Zespole Obsługi Szkół – (III Liceum, G-5), Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, I Liceum, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych, Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych z wykorzystaniem środków zewnętrznych | 16-21 | 12206 | 12181 | 12181 | 0 | 25 | 2181 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
12 | DR 33 | Wymiana taboru (autobusów) - MZK | 16-21 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 4500 |  | 3700 |  | 3750 |  | 3800 |  | 3850 |  | 3900
13 | WI 50 | Modernizacja "Domu Zemełki" | 15-18 | 5000 | 4980 | 4980 | 0 | 20 | 180 |  | 2000 |  | 2800
14 | WI 22 | Adaptacja budynku Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej | 15-19 | 6375 | 6200 | 6200 | 0 | 175 |  |  | 1000 |  | 3200 |  | 2000
15 | DR 37 | Remont ulic: Dmowskiego, Staszica, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Solna, Wodna | 16-17 | 24385 | 24240 | 24240 | 0 | 145 | 10100 |  | 14140
16 | SL 3 | Pozyskanie lokali mieszkalnych | 16-18 | 7208 | 7208 | 7208 | 0 | 0 | 408 |  | 3400 |  | 3400
17 | DR 19 | Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Aleja 1 Maja | 16-17 | 3130 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 100 |  | 3030
18 | DR 5 | Budowa łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej | 15-18 | 36500 | 31091 | 31091 | 0 | 5409 | 9591 |  | 9500 |  | 12000
19 | DR 40 | Budowa dróg osiedlowych w Koninie | 16-19 | 24820 | 24820 | 24820 | 0 | 0 | 6200 |  | 6200 |  | 6210 |  | 6210
20 | MOPR 1 | Rozbudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku MOPR w Koninie | 15-19 | 9084 | 8890 | 0 | 8890 | 194 |  | 4 |  | 2842 |  | 3425 |  | 2619
21 | MOSIR 6 | Budowa i modernizacja boisk osiedlowych | 16-17 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000
22 | MOSiR 10 | Budowa boiska piłkarskiego z obiektem kulturalno-sportowym na osiedlu Grójec | 16-17 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1600 |  | 1900
23 | WO 11 | Szkoła podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie - budowa świetlicy szkolnej | 16 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900
24 | DR 46 | Przebudowa ul. Jana Pawła II - odcinek od ul. Popiełuszki do mostu na kanale Warta - Gopło | 15-16 | 10169 | 10100 | 10100 | 0 | 69 | 10100
25 | DR 6 | Budowa ścieżek rowerowych | 16-17 | 2125 | 2125 | 2125 | 0 | 0 | 100 |  | 2025
26 | DR 21 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bernardynka w Koninie | 16 | 3516 | 3516 | 3516 | 0 | 0 | 3516
27 | GK 6 | Budowa schroniska dla zwierząt | 16-18 | 2480 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | 20 |  | 220 |  | 2240
28 | GK 8 | Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Marantowskiej | 17-19 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 900 |  | 19000
29 | DR 12 | Budowa połączenia ul. Wyzwolenia z ul. Paderewskiego | 16-20 | 202000 | 202000 | 32000 | 170000 | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 7500 | 42500 | 15000 | 85000 | 7500 | 42500
30 | WO 12 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie - budowa i wyposażenie pełnowymiarowej sali gimnastycznej |  | 3000 | 2930 | 2930 | 0 | 70 | 2930
|  | SUMA |  | 1024733 | 1018546 | 440271 | 578275 | 6187 | 79146 | 26374 | 117195 | 87582 | 116830 | 187025 | 101950 | 233279 | 19350 | 43500 | 5900 | 500
* Pozabudżetowe źródła finasowania (inne) to: środki gminnych funduszy celowych, środki gminnych jednostek / przedsiębiorstw, kredyty i pożyczki preferencyjne, obligacje komunalne, dotacje funduszy celowych (pozagminnych), inne dotacje i subwencje, budżet
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2016 – 2021
Inwestycje do realizacji w latach 2016 – 2021 w zależności od wielkości dostępnych środków finansowych
[5 empty] | nakłady do poniesienia |  |  | nakłady poniesione do końca 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021
[9 empty] | budżet | inne* | budżet | inne* | budżet | inne* | budżet | inne* | budżet | inne* | budżet | inne*
Lp. | Symb. | Zadanie inwestycyjne | Realizacja | Wartość inwestycji (tys. zł) | ogółem | budżet miasta | pozabudżetowe źródła finansowania*
31 | MTBS 7 | Rewitalizacja - odbudowa kamienicy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte w Koninie - budynek nr 3 |  | 3148 | 3148 | 0 | 3148 | 0
32 | MTBS 6 | Rewitalizacja Starówki - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego pomiedzy ulicą Wodną i Grunwaldzką z lokalami handlowo-usługowymi |  | 6254 | 5402 | 0 | 5402 | 852
33 | MOSIR 16 | Rozbudowa i modernizacja sali sportowej przy ul. Dworcowej i sali treningowej dla pięściarzy |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
34 | WGiK 1 | Budowa konińskiego systemu informacji o terenie |  | 3676 | 3524 | 705 | 2819 | 152
35 | MTBS 1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo - usługowymi przy ul. Wodnej 37 |  | 6153 | 6153 | 6153
36 | DG 3 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłową i usługową w obrębie Konin - Maliniec |  | 2000 | 2000 | 2000
37 | MTBS 3 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gotyckiej w Koninie - osiedle Gosławice |  | 7581 | 7518 |  | 7518 | 63
38 | MTBS 5 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na rogu ulic Dmowskiego / Kościuszki |  | 11637 | 11588 |  | 11588 | 49
39 | WI 1 | Remont ul. Trasa Warszawska wraz z mostami i wiaduktami |  | 64144 | 63800 | 63800 |  | 344
40 | DR 35 | Remont ul. Kolskiej - droga krajowa nr 92 |  | 6865 | 6865 | 6865
41 | MOSiR 4 | Modernizacja obiektu rekreacyjno - sportowego "Rondo" |  | 3000 | 3000 |  | 3000
42 | WI 4 | Budowa kładki nad Kanałem Ulgi |  | 2980 | 2900 | 2900 |  | 80
43 | SL 1 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Józefa Bema w Koninie |  | 2200 | 2200 | 2200
44 | KDK 2 | Modernizacja Sali Widowiskowej KDK |  | 4000 | 4000 | 4000
45 | DR 4 | Przebudowa ulicy Europejskiej i Świętojańskiej (droga nr 72) |  | 10230 | 10230 | 10230
46 | GK 7 | Budowa cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w Koninie |  | 4700 | 4700 | 4700
47 | KDK 2 | Amfiteatr "Na Skarpie" - modernizacja ogrodzenia toalet, garderób, korytarzy, wymiana ławek na siedziska, zadaszenie widowni |  | 19500 | 19500 |  | 19500
48 | MDK 1 | Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie |  | 5066 | 3988 |  | 3988 | 1078
49 | GK 9 | Zagospodarowanie terenów pokopalnianych Zatorze, Międzylesie, Niesłusz |  | 57000 | 57000 | 57000
50 | WO 5 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - budowa Sali gimnastycznej |  | 3555 | 3555 | 3555
51 | SL 4 | Budowa lokali socjalnych |  | 5709 | 5709 | 5709
52 | DR 23 | Przebudowa ul. Kazimierskiej w Koninie |  | 5000 | 5000 | 5000
53 | WO 7 | ZS CKU im. Stefana Batorego - budowa sali konferencyjno-sportowej |  | 4055 | 4055 | 4055
54 | WO 1 | Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie (budowa sali gimnastycznej i auli) |  | 8000 | 7960 | 7960 |  | 40
55 | MOSiR 3 | Konińskie Rowery Miejskie |  | 1200 | 1200 | 1200
56 | WO 2 | Gimnazjum nr 3 w Koninie (budowa sali gimnastycznej i auli) |  | 4000 | 4000 | 4000
57 | MOSiR 7 | Rozbudowa basenu krytego - ul. Szymanowskiego |  | 7000 | 7000 | 7000
58 | MOSiR 1 | Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem socjalnym na osiedlu Laskówiec |  | 3500 | 3500 | 3500
59 | MOSiR 2 | Przystań kajakowa przy Amfiteatrze |  | 1000 | 1000 | 1000
60 | DR 2 | Budowa kładki nad torami linii kolejowej E20, w ciągu ul. Okólnej |  | 2837 | 2837 | 2837
61 | MOSiR 5 | Modernizacja Stadionu Piłkarskiego przy ul. Dmowskiego |  | 3000 | 3000 | 3000
62 | MOSiR 12 | Rozbudowa obiektu rekracyjno - sportowego "RONDO" |  | 2700 | 2700 | 2700
63 | DR 10 | Przebudowa ul. Staromorzysławskiej |  | 7346 | 7272 | 7272
64 | WO 10 | Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie - budowa sali gimnastycznej |  | 4000 | 4000 | 4000
65 | MOSiR 8 | Budowa kąpieliska miejskiego wraz z obiektami towarzyszącymi w rejonie Jeziora Pątnowskiego (korty tenisowe, golf, gastronomia) |  | 1500 | 1500 | 1500
66 | WI 2 | Zadaszenie sceny amfiteatru znajdującego się w parku im. Chopina |  | 500 | 500 | 500
SUMA
* Pozabudżetowe źródła finasowania (inne) to: środki gminnych funduszy celowych, środki gminnych jednostek / przedsiębiorstw, kredyty i pożyczki preferencyjne, obligacje komunalne, dotacje funduszy celowych (pozagminnych), inne dotacje i subwencje, budżet